## Cronograma Físico-Financeiro
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | [5 empty] | ANEXO VII DO MPO – CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | [5 empty] | TOMADOR: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO | [5 empty] | EMPREENDIMENTO: |  | REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE VAZAMENTOS NÃO VISÍVEIS E ELIMINAÇÃO DOS VAZAMENTOS, VISANDO A REDUÇÃO DAS PERDAS DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ITIRAPINA
A realizar em Mes(es)
Descrição da Atividade | Ordem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total
Serviços Preliminares | 1 | 7.560,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.560,24
Pesquisa de vazamentos invisíveis de rede de água e ramal | 2 | 22.313,12 | 22.313,12 | 22.313,12 | 22.313,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.252,48
Sinalização, preparação do solo, abertura de valas, compactação e recomposição do pavimento - Intervenção (2,00 x 2,00m) | 3 | 18.070,83 | 18.070,83 | 18.070,83 | 18.070,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.283,32
Serviços Hidráulicos | 4 | 12.219,52 | 12.219,52 | 12.219,52 | 12.219,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.878,08
Serviços Finais | 5 | 78,72 | 78,72 | 78,72 | 78,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,88