## Cronograma Físico-Financeiro
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | [5 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | [5 empty] | TOMADOR: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO | [5 empty] | EMPREENDIMENTO: |  | ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO RURAL DE ITIRAPINA
A realizar em Mês(es)
Descrição da Atividade | Ordem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total
Plano de Trabalho e Formação de Grupo de Trabalho | 1 | R$ 15.088,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.088,49
Plano de Comunicação e Mobilização junto à Comunidade Rural | 2 | R$ 24.899,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.899,41
Levantamento de Dados e Estimativa Populacional da Zona Rural do Município | 3 | R$ 0,00 | R$ 86.564,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 86.564,32
Diagnóstico da Situação Atual do Saneamento Rural | 4 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 125.122,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 125.122,40
Prognóstico e alternativas para soluções de melhorias | 5 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 118.141,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 118.141,14
Elaboração de Programas, Projetos e Ações no Horizonte de 20 anos para a Zona Rural do Município | 6 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 71.526,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 71.526,00
Elaboração de Mecanismos e Procedimentos para a Avaliação Sistemática da Eficiência, Eficácia e Efetividade das Ações do Plano de Saneamento Rural do Município | 7 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.494,54 | R$ 0,00 | R$ 18.494,54
Realização de Audiências Públicas / Consulta Pública / Conferência | 8 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.666,88 | R$ 15.666,88
Elaboração Final do Plano Municipal de Saneamento Rural | 9 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.096,66 | R$ 21.096,66
Total por Período |  | R$ 39.987,90 | R$ 86.564,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 125.122,40 | R$ 0,00 | R$ 118.141,14 | R$ 0,00 | R$ 71.526,00 | R$ 18.494,54 | R$ 36.763,54 | R$ 496.599,84
Valor de Contrapartida |  | R$ 1.999,40 | R$ 4.328,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.256,12 | R$ 0,00 | R$ 5.907,06 | R$ 0,00 | R$ 3.576,30 | R$ 924,73 | R$ 1.838,18 | R$ 24.830,01
Financiamento FEHIDRO |  | R$ 37.988,50 | R$ 82.236,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 118.866,28 | R$ 0,00 | R$ 112.234,08 | R$ 0,00 | R$ 67.949,70 | R$ 17.569,81 | R$ 34.925,36 | R$ 471.769,83